***Inspectoratul General al Poliției***

**Proiecte în curs de implementare**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **d/0** | **Denumirea** | **Perioada** | **Bugetul** | **Donator** | **Scopul** |
|  | „Cooperarea regională pentru Prevenirea și Combaterea Criminalității Transfrontaliere România-Moldova” în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2019-2020 (THOR) | 2019-2022 | 12,5 milioane Euro (IGP,IGPF,IGPR,IGPFR)  2,7 milioane Euro(IGP) | Uniunea Europeană | Construcția și renovarea a 10 Sectoare de poliție din cadrul a 5 Inspectorate de poliție, precum și construcția unui bloc pentru 3 unități operative ale Inspectoratului Național de Investigații.  Contract semnat la 28.06.2019, până la moment au fost realizate studiile de fezabilitate, proiectele tehnice, contractele de comodat, autorizațiile de construcție; în martie 2020 a fost inițiată procedura de achiziții pentru lucrări de construcție conform cerințelor Ghidului PRAG(UE), iar la începutul lunii iunie a avut loc deschiderea oferetelor.  Către septembrie 2020, au fost semnate contractele cu agenții economici și inițiate contrucțiile/reconstrucțiile.  INI - Clădirea este complet construită și toate lucrările legate de parcarea subterană sunt finalizate. În acest moment, efectuează următoarele lucrări: Instalarea acoperișului, lucrări de zidărie la etajul 2, lucrări de finisare la etajul 1, finalizarea instalării ferestrelor. (60%);  SP1 Leova al IP Leova: Aproximativ 80% din lucrări au fost finalizate. În prezent se desfășoară următoarele lucrări: lucrări de decor interior, lucrări de finisare a fațadei și amenajarea accesului la clădire;  SP Sarateni, Leova:  Aproximativ 65% din lucrări au fost finalizate. În prezent, se execută următoarele lucrări: lucrări de finisare interioară și decorare;  Sarata noua, Leova:  Aproximativ 70% din lucrări au fost finalizate. În prezent, se desfășoară următoarele lucrări: lucrări de finisare și decor interior, instalare de scări și rampă de acces în clădire;  SP Bujor Hîncești:  Toate lucrările au fost finalizate 100%, agentul economic urmează să transmită actul de predare – primire a lucrărilor.  SP Zirnești Cahul:  Aproximativ 50% din lucrări au fost finalizate. În prezent, se desfășoară următoarele lucrări: lucrări de finisare și decor interior, lucrări de finisare a fațadei și amenajarea teritoriului adiacent.  SP Fetesti, Edineț:  Aproximativ 80% din lucrări au fost finalizate. În prezent, se execută următoarele lucrări: instalarea ferestrelor, lucrări de finisare a fațadei și amenajarea teritoriului adiacent;  SP Zabriceni, Edineț: Aproximativ 80% din lucrări au fost finalizate. În prezent, se execută următoarele lucrări: instalarea ferestrelor, lucrări de finisare a fațadei și amenajarea teritoriului adiacent;  SP Hincauti, Edineț: Aproximativ 80% din lucrari au fost finalizate. În prezent, se execută următoarele lucrări: instalarea ferestrelor, lucrări de finisare a fațadei și amenajarea teritoriului adiacent;  SP Costesti, Riscani:  Aproximativ 90% din lucrări au fost finalizate. În prezent, se execută următoarele lucrări: lucrări de finisare a fațadei și amenajarea teritoriului adiacent;  SP Cetireni, Ungheni:  Aproximativ 70% din lucrări au fost finalizate. În prezent, se execută următoarele lucrări: decorațiuni interioare, lucrări de finisare a fațadei și amenajarea teritoriului adiacent.  26-28.01.2021 - Cursul de instruire (online) cu tematica ,,Metodele investigative folosite în cercetarea infracțiunilor de trafic de persoane, trafic de droguri, contrabandă cu produse din tutun și spălare de bani" (THOR).  19-21.01.2021 - Cursul de instruire (online) cu tematica ,,Sesiunea de pregătire privind combaterea infracțiunilor contra persoanei a lucrătorilor de poliție și poliție de frontieră din România și Republica Moldova în schimbul de bune practici în domeniile specifice activității de poliție" (THOR) organizat de Școala de Formare Inițială și Continuă a Personalului Poliției de Frontieră Iași.  15-17.02.2021 - Cursul de instruire (online) cu tematica ,,Schimbul de bune practici în domeniul analizei de risc,, (THOR)  23-25.03.2021 - Cursul de instruire cu tematica ,,Sesiune de pregătire în domeniul cooperării polițienești internaționale”. (THOR)  20-22 aprilie 2021 - Cursul de instruire online cu tematica ,,Sesiuni de pregătire ale ofițerilor de poliție și poliție de frontieră din România și RM.  18 - 20.05.2021 - Sesiuni de pregătire în intervievarea suspecților, organizat în cadrul Proiectului ,,Cooperare Regională pentru Prevenirea și Combaterea Criminalității Transfrontaliere România – Moldova (THOR);  02.06 – 04.06. 2021 - Curs de instruire (online) cu genericul „Activități 3.1 — Sesiune de pregătire destinată agenților și ofițerilor de poliție și poliție de frontieră din România și Republica Moldova privind schimbul de bune practici în domeniul analizei informațiilor”;  08 iunie – 10 iunie 2021 Curs de instruire (online) cu genericul „Sesiune de pregătire în domeniul activității investigative în procedura de urmărire și identificare persoane dispărute a ofițerilor de poliție și poliție de frontieră din România și Republica Moldova”;  15.06-17.06.2021-22.06 -24.06.2021 - Sesiuni de pregătire pentru diseminarea celor mai bune practici în acțiunile de intervenție din punctele de trcere a frontierei, în intervențiile și acțiunile echipelor comune de patrulare;  29 iunie – 01 iulie 2021 Curs de instruire (online) cu genericul „Sesiune de рrеgătirе în domeniul investigării infracțiunilor contra patrimoniului (în special traficul intеrnаțiоnаl de autovehicule) а оfițеrilоr de poliție și poliție de frоntiеră din Rоmâniа și Republica Moldova”. |
|  | Stabilirea punctului focal pe armele de foc (SALW) | 2019-2021\* | 28 553 Euro | Uniunea Europeană | Crearea si funcționarea punctului focal pe componenta armelor de foc.  La 26.09.2019 - dotarea cu două licențe pentru soft -19953,78 EUR și SQL server – 9407 EUR)  În 2020 au avut loc instruirea Grupului de lucru în cadrul Punctului focal pe armele de foc. |
|  | Sprijinirea reformei aplicării legii în Moldova | 2019-2021 | 1.740.000 USD pentru MAI (CIPAL și IGP) | UNDP și Guvernul SUA | - Studiu de fezabilitate privind sistemul intranet al Poliției realizat;  Prin Ordinul nr.148 din 05.04.2021 a fost recepționat studiul de fezabilitate ,,Platforma Intranet pentru Poliție” și Caietul de sarcini pentru dezvoltarea acesteia.  - Două secții de poliție remodelate și funcționale în conformitate cu conceptul de poliție comunitară și până la 20 de angajați ai poliției din comunitățile vizate instruiți privind tactici ale poliției comunitare;  - 20 de ofițeri de poliție din patru regiuni dotați și instruiți să îndeplinească funcții de patrulare cu bicicleta.  În perioada 13-15 iulie 2021, în cadrul proiectului „Sprijinirea reformei aplicării legii în Moldova” PNUD a organizat cursul de instruire cu tematica „Activitatea polițienească comunitară”, la care au participat 29 salariați.  - Condiții pentru dresarea, îngrijirea și reproducerea câinilor de serviciu, infrastructură aferentă dezvoltată, cadru de reglementare ajustat;  - Capacitatea îmbunătățită MAI/ IGP de a implementa reformele în domeniile prioritare prin oferirea de suport tehnic și expertiză de înaltă calitate;  - Acreditare ISO 17025 obținută de către Centrul Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciare al Poliției, în domeniul examinării substanțelor narcotice și doi experți criminaliști instruiți și echipați pentru a efectua investigații criminalistice ale examinărilor video și audio. |
|  | Renovarea dispeceratului Direcției de poliție a municipiului Chișinău | 2020 -2021\* | În proces de negociere | Guvernul SUA | Dotarea DP a mun. Chișinău cu un sistem modern de securitate, inclusiv restricționarea accesului în sediu.  În luna iunie 2021, a avut loc o ședință online cu Agenții economici din SUA, care urmează să identifice bugetul proiectului dar și perioada exactă de implementare.  Demers privind asigurarea procedurii de includere a proiectului în anexa nr.1 a Hotărârii de Guvern 246/2010. |
|  | Consolidarea eficienței și a accesului la justiție în Moldova | 2019 - 2022 | 2 800 000 USD | Ambasada Suediei implementat de PNUD | * Sporirea eficienței serviciilor din domeniul justiției și îmbunătățirea accesului la justiție pentru bărbații și femeile din Moldova. * Instituțiile naționale de expertiză judiciară efectuează investigații și examinări în conformitate cu standardele ISO. * Sistemul de gestionare a dosarelor de expertiză judiciară (e-sistem), care asigură inter-conectivitatea cu e-sistemele altor actori din lanțul justiției, dezvoltat. * Durabilitatea profesională și metodologică a sistemului de expertiză judiciară consolidată.   În cadrul proiectului, PNUD a progresat în consolidarea sustenabilității profesionale și metodologice a sistemului criminalistic, dezvoltând conceptul tehnic și specificațiile Sistemului de gestionare a dosarelor de expertiză judiciară, precum și în facilitarea coordonării, cooperării și capacitării principalilor actori din sectorul justiției și livrarea programului de dezvoltare a capacităților pentru actorii principali ai lanțului de justiție.  În plus, Proiectul a furnizat Centrului Tehnico-Criminalistic al Poliției un software modern, necesar investigațiilor de laborator. În același timp, având în vedere instalarea unei biblioteci de aproximativ 20.000 de spectre utilizate în spectroscopie vibrațională pentru diferite tipuri de expertize criminalistice și eșantioane, indiferent de starea materiei, experții de la CTCEJ pot determina exact, într-un timp scurt, orice substanță, obiect sau reziduu care este o probă într-un dosar penal.  - La 09.02.21, a fost organizată ședința online a comitetului director cu participarea reprezentanților PNUD, Ambasadei Suediei, pe marginea proiectului "Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova".  - În cadrul proiectului Consolidarea eficienței și a accesului la justiție în Moldova și proiectul, aflat în fază de evaluare, „Criminalitatea informatică, abuzul sexual asupra copiilor și investigațiile digitale” Direcția managementul proiectelor a optat pentru instruiri dedicate specialiștilor criminaliști, investigație și urmărire penală.  - Subdiviziunilor subordonate IGP s-a solicitat participarea ofițerilor de urmărire penală la realizarea sondajului în scopul identificării lacunelor și oportunităților în îmbunătățirea relațiilor cu actorii justiției;  - 11 angajați ai IGP au participat la Post Forumul ”Justiție pentru toți – Agenda 2030”. |
|  | Crearea unui Centru de Justiție Familială în Moldova | 2020 - 2021 | 798 940 USD | Ambasada SUA  Tedoy | Înființarea unui centru pilot de justiție familială, care să integreze aplicarea multidisciplinară a legii, servicii juridice, sociale și de sănătate pentru asistarea victimelor violenței de gen și ale traficului de persoane prin instruire, asistență tehnică și activități de consolidare.  1) Lansarea procedurii de achiziție pentru elaborarea Studiului de fezabilitate privind crearea Centrului de Justiție Familială.  <https://civic.md/anunturi/achizitii/56549-anunt-invitatie-de-participare-la-procedura-de-achizitie-pentru-elaborarea-studiului-de-fezabilitate-privind-crearea-centrului-de-justitie-familiala.html>  2) A fost elaborat proiectul tehnic de reconstucție.  (Sediul Centrului urmează a fi pe str. Studenților 14)  3) Pe 12 iulie 2021 a avut loc evenimentul de semnare a plăcii a Centrului pentru prevenirea și combaterea violenței în familie și a violenței în bază de gen cu participarea Ministrului Afacerilor Interne și Ambasadorului SUA.  <https://mai.gov.md/ro/news/centrul-pentru-prevenirea-si-combaterea-violentei-familie-si-violentei-baza-de-gen-creat-cu?fbclid=IwAR30wtGNrRHq3-w6ZK2KmfFAm0TyrEhqj4f2UxR-IewpRohAxAgAf85odMo> |
|  | Cererea de finanțare în domeniul prevenirii HIV/SIDA și TB în grupurile cu risc sporit de infectare proiectul aplicației Republicii Moldova în cadrul Mecanismului de răspuns la COVID-19, lansat de Fondul Global. | 2021 – 2023 | 119 339,00 Euro | Fondul Global | Asigurarea unităților Poliției cu 720 seturi pentru unitățile poliției de prevenirea a contaminării  - prevenirea HIV/SIDA și TB în grupurile cu risc sporit de infectare și cele aflate în custodia Poliției;  - consolidarea capacităților Poliției în domeniul de prevenire a HIV/SIDA și TB în grupurile cu risc sporit de infectare,  - dezvoltarea și fortificarea sistemului de protecție a angajaților Poliției în domeniul de prevenire a HIV/SIDA și TB în grupurile cu risc sporit de infectare în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu,  - dezvoltarea mecanismului național de referire a persoanelor din grupurile de risc de către Poliție către serviciile medicale, psiho-sociale și de reabilitare prestate de către ONG-uri și instituțiile medicale. |
|  | Fondul Global de Combatere SIDA,TB și malarie | 2020-2022 | 2.709.179Euro | Fondul Global de Combatere SIDA,TB și malarie | Participarea la ședința inițială de lucru online pentru a discuta prioritățile și pașii necesari în elaborarea Cererii de finanțare C19RM, în cadrul căreia au fost prezentate prioritățile necesare pentru a fi luate în considerație. Astfel, s-a propus includerea în Cererea de finanțare pentru acoperirea nevoilor Poliției în prevenirea COVID-19, necesitățile de echipament: teste rapide pentru testarea persoanelor aflate în custodia Poliției în cele 15 IDP; ozonatoare pentru necesitățile IDP; măști respiratorii cu supapă și balon de resuscitare pentru 42 subdiviziuni și 15 IDP; oximetre și tonometre; echipamente de protecție.  Republicii Moldova i s-a atribuit o alocare de bază C19RM în sumă de 2.709.179Euro. Alocarea de bază reprezintă o sumă echivalentă cu 15% din alocarea țării solicitantului pentru 2020-2022. Aceasta finanțare este una suplimentară și distinctă de alocarea țării pentru combaterea TB și HIV, disponibilă țării pentru 2020-2022, dar va fi adăugată la grantul existent.  Iunie 2016. Cererea de finanțare C19RM în cadrul Mecanismului de răspuns al Fondului Global de Combatere Sida, Tuberculoză și Malarie la pandemia Covid-19, a fost aprobată, republicii Moldova fiind atribuită o alocație bază în valare de 2.709.179 Euro. |
|  | Dezvoltarea unui concept de patrulare comună de poliție a drumurilor din zona de frontieră dintre Republica Moldova - România | 2020-2021 | Total : 300.000,00 Euro Bugetul destinat IGP: 195.020,00 Euro Cofinantare IGP-10%: 19.502,00 Euro | Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România - Moldova 2014-2020 | Procurarea a 4 automobile de patrulare dotate cu tehnică pentru combaterea vitezei, vizite de studiu.  La 02.11.2020 a fost semnat contractul de grant.  23.12.2020 a fost conferința de lansare a proiectului.  La 30.03.2021 a demarat procedura de achiziție publică pentru achiziția a 4 vehicule speciale, 4 seturi de sisteme mobile și 4 seturi de echipamente speciale (termenul depunerii ofertelor - 29/04/2021);  link-uri;  <https://achizitii.md/ro/public/tender/21037799/lot/11501036/>  <https://achizitii.md/ro/public/tender/21037803/>)  A fost elaborat proiectul acordului privind patrularea comună și POS, și discutat în cadrul ședințelor comune cu partenerii romani din 9.03.2021, 22.03.2021 si 20.05.2021;  Acordul si POS-ul a trecut consultarea internă în cadrul IGP. Varianta finală redactată a fost transmisă în adresa IPJ Vaslui la 4 iunie 2021, iar partenerii români au transmis acordul la avizare internă la IGPR;  Au fost semnate contractele de achiziții privind procurarea a 4 automobile de patrulare, echipate cu radare și alt echipament special.  Valoarea contractelor:  Contract 1 – 37160 euro;  Contract 2 – 2 028 000 lei;  Contract 3 – 215 840 lei.  În vederea realizării atelierului pe domeniul comunicării și tacticii de bază care se va desfășura în perioada 12-14.07.2021 a fost negociată participarea a 2 experți din cadrul Poliției Germane. |
|  | Consolidarea capacităților Poliției moldovenești și române în domeniul prevenirii criminalității, inclusiv crimelor transfrontaliere. | 2020-2021 | Total : 300.000,00 Euro Bugetul destinat IGP: 230.480, Euro Cofinantare IGP- 10%:23.048,00 Euro | Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România - Moldova 2014-2020 | Procurarea a 3 centre mobile, organizarea atelierelor de lucru și campanii de informare.  Contractul de grant a fost semnat la 11.06.2020.  La 20.10.2020 a fost conferința de lansare a proiectului.    Vizită de studiu (online) – 06.04.2021;  La 09-11.06.2021, a avut loc o instruire pe domeniul comunicării la Iași (România);  Realizarea procedurii de achiziții a serviciilor de audit, în valoare de 62000 lei;  Realizarea procedurii de achiziții a bunurilor necesare pentru echiparea centrelor mobile, în valoare de 232222,97 lei și 18675 lei.  Realizarea procedurii de achiziții a seturilor de vizibilitate, în valoare:  Set 1 - 31500 lei;  Set 2 - 215700 lei;  Realizarea procedurii de achiziții a automobilului – 386500 lei;  Realizarea procedurii de achiziții a echipamentului de oficiu – 88359 lei.  În perioada 14-16 iulie curent, 15 polițiști din cadrul IGP și 7 polițiști ai Inspectoratului de Poliție a Județului Iași, au participat la un atelier de lucru în domeniul tacticilor și metodelor de comunicare. Atelierul s-a desfășurat în incinta Inspectoratului General al Poliției și a fost prezentat de omologii din Germania, finanțat în cadrul Proiectului. Scopul atelierului de instruire a constituit preluarea bunelor practici de la experții germani în domeniul comunicării publice în situații de criză, în vederea consolidării capacităților profesionale ale polițiștilor pentru îmbunătățirea imaginii şi vizibilității Poliției în societate și dezvoltării relaţiilor de încredere între Poliţia Republicii Moldova și comunitate. <https://politia.md/ro/content/curs-de-instruire-sustinut-de-experti-germani-domeniul-strategiilor-de-comunicare> |
|  | Îmbunătățirea cooperării transfrontaliere prin dezvoltarea unui concept comun de investigare complexă a locului crimei | 2020-2021 | Total : 300.000,00 Euro Bugetul destinat IGP: 163.700,00 Euro Cofinantare IGP-10%: 16.370,00 Euro | Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România - Moldova 2014-2020 | Procurarea echipamentului și tehnicii de calcul, crearea unei rețele naționale privind managementul probelor de la locul crimei.  La 07.09.2020 a fost semnat contractul de grant.    La 25.11.2020 a fost conferința de lansare a proiectului.  La 01.03.2021 a fost inițiată procedura de achiziții pentru echipamentul IT;  La 09.03.2021 a fost semnat Addendum la Contratul de grant în vederea utilizării finanțelor nevalorificate în contextul pandemiei COVID in 2020;  La 16.03.2021 a fost remis în adresa liderului de proiect (IPJ Iași) raportul de progres pe 6 luni de implementare a proiectului;  În perioada 07-09.04.2021 s-a desfășurat primul atelier de lucru la crearea softului în cadrul căruia s-a stabilit tehnologiile care se vor folosi pentru bazele de date/serverul web/serverul de fișiere și pentru crearea interfeței aplicației; analiza și identificarea necesităților concrete ale fiecărui partener, raportate la sistemul informatic de management al probelor criminalistice.  În perioada 19 – 21 mai 2021, în județul Iași, România, a avut loc a doua reuniune de lucru comună pentru crearea și dezvoltarea unui sistem informatic de management al probelor criminalistice, în cadrul proiectului;  În perioada 28-30 iunie 2021, la Chișinău, se-a desfășurat a treia reuniune de lucru organizată in cadrul proiectului 2SOFT/4.3/142.  Contractarea agentului economic în vederea procurării tehnicii de calcul în valoare de 2106916 lei. |
|  | Poduri pentru creșterea încrederii între poliție și cetățenii raionului Ialoveni și județului Iași | 2020 - 2021 | Buget total -  209 570  Euro  Contribuția UE: 188.402 EURO | Programul Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020 | Obiectivul general al proiectului este de a crește eficiența unităților de poliție din raionul Ialoveni și județul Iași, prin dotarea cu echipament de operare și organizarea sesiunilor de instruire pentru îmbunătățirea competențelor polițiștilor de pe ambele părți ale frontierei UE-RM și, implicit, consolidând cooperarea lor,  1. 6 traininguri pentru 150 de polițiști din RO și RM, 2 sesiuni de formare, care vor include activități de agrement/sport și studii de caz pentru polițiști  2.achiziționate echipamente de operare (25 sisteme informatice , calculatoare, 25 de imprimante multifuncționale și 3 vehicule pentru intervenția Poliției prin intermediul Consiliului raional Ialoveni.  3. campanie de conștientizare, prin organizarea a 200 întâlniri pentru locuitorii din ambele regiuni țintă pentru a crește cunoștințele despre reglementările legale privind drepturile și obligațiile poliției, asigurarea climatului optim de siguranță pentru comunitate prin încurajarea cetățenilor să informeze poliția în mod responsabil atunci când cunosc despre comiterea unor fapte ilicite.  4.diseminarea a 1000 de ghiduri despre reglementările legale privind activitățile și responsabilitățile poliției din ambele părți precum și concepte de interes general.  - Au fost realizate 7 vizite de studiu în or. Iași, pentru 110 angajați din cadrul IP Ialoveni.  - În urma licitațiilor publice ocds-b3wdp1-MD-1617177762091 și ocds-b3wdp1-MD-1611222840452, au fost achiziționate 25 calculatoare, 25 imprimante,1 notebook și 3 autospeciale operaționale pentru echipele de reacționare rapidă. |
|  | TOPCOP (Parteneriat împotriva crimei organizate) | 2020-2024 | 6 mln. Euro | Uniunea Europeană | Obiectivul principal al proiectului este îmbunătăţirea capacităţii statelor benificiare de a combate criminalitatea transnaţională organizată în toate formele de manifestare.  Obiectivele specifice ale proiectului sunt:  • Consolidarea cooperării strategice și operaționale între autoritățile de aplicare a legii din țările Parteneriatului Estic, statele membre ale UE și agențiile UE;  • Consolidarea capacității autorităților de aplicare a legii din țările partenere de a lupta împotriva criminalității internaționale organizate.  În cadrul proiectului se impune stabilirea punctului unic de contact ANASPOC (Analysis Single Points of Contact).  Chestionarul OTNA a fost completat de către Direcția managementul instituțional a MAI și a fost expediat în adresa CEPOL.  La data de 06 mai 2021 a avut loc un atelier de lucru pe parcursul cărora au fost prezentate rezultatele evaluării chestionărilor OTNA dintr-o perspectivă regională. |
|  | Contribuția la un răspuns consolidat al organelor de drept și de elaborare a politicilor la traficul de persoane în Republica Moldova | 14 decembrie 2020 - 13 iunie 2022 |  | Finanțat de Biroul INL al Ambasadei SUA în RM și implementat de OIM | Proiectul își propune să contribuie la sporirea eforturilor Guvernului în investigarea și urmărirea penală eficientă a cauzelor de trafic, precum și elaborarea și coordonarea politicilor din domeniu.  Activitățile din cadrul proiectului sunt menite să consolideze capacitățile ofițerilor de poliție, procurorilor, judecătorilor și să îmbunătățească colaborarea dintre acești actori. În același timp proiectul va susține și dezvoltarea noului Mecanism Național de Referire al victimelor, gestionat de MSMPS.  Martie 2021  A fost recepționată fișa de proiect și planul estimativ de implementare a activităților  Activitățile au fost contramandate pentru toamna anului 2021 din cauza la pandemiei COVID-19. |
|  | Consolidarea accesului la justiție prin mecanisme non-judiciare de compensare pentru victimele discriminării, ale infracțiunilor motivată de ură și ale discursurilor de incitare la ură în țările Parteneriatului estic | 2019-2021 | 940.000 euro | Uniunea Europeană și Consiliul Europei. | Consolidarea accesului la justiție pentru victimele discriminării, ale infracțiunilor motivată de ură și ale discursurilor de incitare la ură prin mecanisme non-judiciare de compensare în țările Parteneriatului estic.  15 februarie 2021, a fost organizat primul ciclu de instruiri p/u pregătirea formatorilor (16 angajați) din cadrul IGP.  1. Pe componenta instruirii agenților de aplicare a legii:  În perioada 01.03.-01.06.2021 s-a desfășurat cursul de instruire mixt pentru formatori pe segmentul prevenirii și combaterii infracțiunilor motivate de prejudecată și discursurilor de instigare la ură, la care au participat 8 ofițeri de urmărire penală din cadrul IGP în comun cu procurori și judecători. Ulterior, aceștia vor elabora o curriculă de instruire și vor susține instruiri comune în cascadă pentru salariații din teritoriu.  2. Pe componenta de colectare de date, urmare ședințelor de lucru la care au participat reprezentanții Poliției, Procuraturii și Serviciului Tehnologii Informaționale al MAI (care gestionează registrele criminologice) s-a stabilit că este necesară ajustarea platformelor "Sistemului informațional integrat automatizat de evidență a infracțiunilor, a cauzelor penale și a persoanelor care au săvârșit infracțiuni" si al sistemului informațional "Registrul informației criminalistice și criminologice” la standardele internaționale de colectare a datelor dezagregate în cazul infracțiunilor motivate de ură, discursului de ură și discriminării. În special, completarea bazei de date cu câmpurile/categoriile referitoare la infracțiunile motivate de prejudecată/discurs de ură și motivele de prejudecată (criterii protejate).  3. În prezent, experții Consiliului Europei analizează baza de date și sistemul informațional, fișierele informaționale și statistice utilizate în cadrul acesteia, precum și cadrul normativ care reglementează registrul prenotat.  4.În vederea îmbunătățirii procesului de colectare și prelucrare a datelor dezagregate, urmează a fi completate și ajustate ghidurile și instrucțiunile metodice interne cu explicații, noțiuni și recomandări relevante. |
|  | Consolidarea sistemului de justiție penală bazat pe respectarea Drepturilor Omului în Republica Moldova” (”Proiectul SHRCCJ”) | 2021-2023 | Asistență tehnică | Consiliul Europei | **2 iulie 2021,** participarea la masa rotunda privind finalizarea proiectului Planului de Acțiuni (Foaiei de parcurs) pentru implementarea recomandărilor formulate în cadrul “Raportului asupra cercetării privind aplicarea arestării preventive în Republica Moldova”. Domeniile de intervenție s-au referit la: Modificările actelor normative privind detenția provizorie; Intervenții metodologice referitoare la practica implementării reglementărilor privind măsurile preventive privative de libertate (reținerea, arestarea preventivă, arestarea la domiciliu); Intervenții de consolidare a capacităților profesionale a procurorilor, judecătorilor și apărătorilor; Intervenții specifice destinate avocaților; Coordonarea și administrarea pe dimensiunea arestării preventive, arestării la domiciliu și altor măsuri preventive prevăzute de legislația în vigoare.  Inițiate angajamente organizatorice pentru implementarea activităților care derivă din Planul de acțiuni pe obiectivele:   1. *Reuniune a experților cu actorii din domeniul justiției penale pentru revizuirea cadrului normativ cu privire la detenția și escortarea persoanelor aflate în custodia poliției.* În jumătatea lunii septembrie 2021, este planificată reuniunea cu implicarea unui consultant internațional și unul național pentru identificarea carențelor care afectează activitatea în domeniul detenției și escortei. 2. *Instruire pentru angajații subdiviziunilor polițienești, care asigură paza, detenția și escortarea persoanelor aflate în custodia poliției cu privire la modul și condițiile de aplicare a forței și a mijloacelor speciale.* Instruirea este planificată în jumătatea a doua a lunii octombrie 2021.   În cadrul proiectului părțile relevante în domeniul justiției penale au dezvoltat Foaia de parcurs pentru punere în aplicare a recomandărilor din Raportul privind cercetarea privind Aplicarea arestului preventiv în RM.  Foaia de parcurs este o continuare a cercetărilor privind aplicarea arestului preventiv în Republica Moldova, care a fost urmată de observații și constatări relevante, specifice recomandări către autoritățile moldovenești care vizează asigurarea politicilor interne, legale cadrul și practica respectă standardele internaționale, care a fost prezentat în februarie2020. |
|  | Suport operațional-operațiunea Grizzly | 2021 | Asistență financiară | EUROPOL | Combaterea falsificării monedei euro de către autoritățile competente ale statelor membre sau în contextul unor echipe comune de anchetă, după caz, în colaborare cu organismele Uniunii și cu autoritățile țărilor terțe.  Recepționarea Contractului semnat și demarare procedurilor de transfer a resurselor. |
|  | „Un răspuns mai ferm al echipelor multidisciplinare al echipelor multidisciplinare (EMD) din raioanele Cahul și Ungheni, la violența în bază de gen” | noiembrie 2020-septembrie 2022 | Asistență tehnică | RCTV Memoria, în parteneriat cu Asociația Promo-LEX | Organizarea atelierelor de instruire pentru membrii EMD.  În perioada 28-29 iulie (Ungheni) și 10 - 11 august (Cahul), RCTV Memoria, în parteneriat cu Asociația Promo-LEX, au organizat ateliere de instruire pentru membrii EMD. |
|  | Consolidarea capacităților ofițerilor de Poliție moldoveni în combaterea tuturor formelor de crimă organizată  (Increasing Knowledge of Moldovan Police Officers in Combatting All Forms of Organized Crime) | Mai/Iunie 2021  Septembrie/  Octombrie 2021 | Asistență tehnică  85 000 Euro | Polonia | Proiectul are drept scop prevenirea, contracararea și eliminarea infracțiunilor de exploatare și trafic de ființe umane, folosirea violenței și torturii împotriva copiilor. În acest sens se vor organiza ateliere de lucru, pentru aproximativ 60 de polițiști din Moldova, organizate prin intermediul a 2 instruiri internaționale, care oferă prezentarea instrumentelor și soluțiilor care se ocupă cu prevenirea, contracararea și eliminarea infracțiunilor de exploatare și trafic de ființe umane, folosirea violenței și torturii împotriva copiilor.  Ca grup țintă vor fi ofițerii care direct se ocupă cu cazuri de trafic de arme și explozive, trafic de ființe umane, folosirea violenței împotriva copiilor. |
|  | Addendumul nr. 2 la Acordul de finanțare dintre Guvernul RM & UE privind Programul de suport bugetar pentru reforma Poliției 2017-2020, implementarea PLANULUI COVID-19 | 2016-2020 | Asistență financiară  57 200 000 Euro  (Suport bugetar – 51 000 000,  Suport complementar – 6 200 000 Euro ) | Uniunea Europeană | Sprijinirea Guvernului Republicii Moldova în asigurarea statului de drept, consolidarea ordinii și securității publice, combaterea crimelor organizate și protecția drepturilor omului prin dezvoltarea unei poliții transparente, eficiente, responsabile și accesibile.  <https://www.mai.gov.md/sites/default/files/COVID/raport%20autoevaluare%20Plan%20covid%20final%2020.04.2021%20rom%20new.pdf>  <https://www.mai.gov.md/sites/default/files/COVID/Anexa%201%20Tabel%20Final%20plan%20MAI%20Covid-19%20%2B%25.pdf>  <https://www.mai.gov.md/sites/default/files/COVID/Anexa%203%20Linkuri.pdf> |
|  | COMINF | 2019 - 2022 | 7.951.320,33 Euro | Uniunea Europeană prin Instrumentul European de Vecinătate (ENI) în cadrul Programului Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020 | Creșterea capacității de cooperare și a schimbului de informații între autoritățile publice din România și Republica Moldova privind zona transfrontalieră, prin implementarea unui sistem integrat de comunicații (construcția rețelei LAN în 9 IP)  Pentru lucrările de executare a infrastructurii pentru proiectul COMINF/3.1/1 a fost anunțată licitația nr. ocds-b3wdp1-MD-1609846967738  <https://achizitii.md/ro/public/tender/21033550/lot/11487215/> |
|  | THB Balkans – combaterea traficului de persoane în regiunea balcanică | Septembrie 2021 – septembrie 2023 | Asistență tehnică | Republica Federală Germania | Sporirea capacităților de investigare și consolidarea cooperării regionale (8 state: Albania, Bosnia și Hețegovina, Bulgaria, Moldova, Muntenegru, Macedonia de Nord, România și Serbia ) pentru combaterea traficului de persoane.  Instruiri, programe și operațiuni, după cum urmează:  - Operațiunea regională comună privind combaterea traficului de persoane (noiembrie2022-februarie2023);  - Cursuri de instruire, desfășurate în mod virtual, privind investigarea infracțiunilor în bază de gen, consolidarea capacităților poliției, criminalitate transnațională, combaterea traficului de persoane (noiembrie 2021-mai 2022);  - Exerciții de tip Table TOP – în vederea alicării în practică a noilor cunoștințe acumulate prin instruiri (octombrie 2022);  - Programul Train-the-Trainer (aprilie 2022);  - Instruiri naționale privind combaterea traficului de persoane, oferite de absolvenții Programului Train-the-Trainer;  - Organizarea grupului de experți Human Trafficking Expert Group (HTEG) împărtășirea experienței acumulate (2022). |
|  | Combaterea traficului de persoane, inclusiv prevenirea, protecția victimelor și urmărirea penală a traficanților | 2024 | Asistență tehnică | Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare internațională | Îmbunătățirea sistemelor de justiție penală în combaterea traficului de persoane în cinci țări (Albania, Moldova, Muntenegru, Macedonia de Nord și Serbia). Dezvoltarea unui sistem regional durabil de colaborare pentru cazurile de trafic intern și transnațional de persoane. Oferirea instruirilor și sprijin grupurilor cheie pentru a identifica, investiga, urmări și condamna traficanții. |

**Notă\*:**

*În contextul pandemiei Covid-19, proiectele**din lista aprobată, vor suferi modificări ce țin de termenii de realizare a acestora. Alte detalii vor fi comunicate în contextul finalizării pandemiei Covid-19.*